甘肃省文物局2020年

省级部门预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

省文物局是主管全省文物、博物馆事业的政府职能部门，研究起草全省文物、博物馆事业发展规划，组织全省文物资源调查，起草全省文物保护法规并负责监督实施；指导和协调全省文物保护工作；审核、申报省级文物保护单位；负责管理和指导全省文物考古工作；推动全省文物和博物馆公共服务体系建设；对社会文物进行宏观管理；按规定编制全省文物事业经费预算，审核、安排并监督经费使用情况；承办省委、省政府、省文化旅游厅和国家文物局交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

1.机关内设机构

甘肃省文物局机关内设7个处室：办公室(计划财务处)、政策法规处 、机关党委、革命文物处、文物保护与考古处（重大项目建设文物保护办公室）、博物馆与社会文物处、安全督查处。

2.直属事业单位

1.公益一类4个，包括甘肃省博物馆、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆、甘肃省文物资料信息中心。

2.公益二类1个，为敦煌研究院。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

我局高度重视财政项目绩效自评工作，局主要领导、分管领导逐级部署安排，具体工作由办公室（计划财务处）负责牵头，各相关业务处室和各市州、省直有关文博单位积极配合，自评工作组织有序、及时有效。

（二）自评范围、金额及审核工作机制

本次绩效自评覆盖所有省直文博单位，包括2020年度各单位整体支出和省级预算安排的所有项目支出。其中，整体支出绩效自评单位10个；转移支付项目绩效支出自评2个、金额5411万元，项目支出绩效自评11个、金额16353.1 万元。绩效自评覆盖率为100%。

2020年度省级预算安排省直文博单位项目清单

| 项目单位 | 项目名称 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 敦煌研究院 | 敦煌研究院业务费 | 7000 |
|  | 麦积山石窟艺术研究所业务费 | 100 |
|  | 麦积山石窟艺术研究所基础设施建设项目 | 0 |
|  | 北石窟寺文物保护研究所业务费 | 0 |
|  | 炳灵寺文物保护研究所业务费 | 0 |
| 甘肃省博物馆 | 博物馆运行经费 | 180 |
|  | 省博物馆文物保护征集项目 | 300 |
|  | 省博物馆基础设施维护项目 | 527.1 |
| 甘肃简牍博物馆 | 甘肃简牍博物馆建设项目 | 7876 |
|  | 甘肃简牍博物馆简牍保护项目 | 100 |
| 甘肃省文物局 | 甘肃省文物局业务费 | 270 |

备注：受疫情影响，敦煌研究院及其所属文博单位依靠门票收入返还的业务费项目预算数做出较大调整。

此次绩效评价工作由我局分单位自评和部门评价两个阶段进行。我局按照《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）对省直文博单位部门和项目绩效自评的评价内容、方式、实施步骤等做出了具体要求。省直各文博单位根据预算执行、决算填报等情况，收集整理相关资料信息，对绩效目标及各项指标完成情况进行对比分析，按照评价对象分别填写《项目支出绩效自评表》《单位整体支出绩效自评表》，并撰写单位预算执行情况自评报告，及时报送我局。我局对各单位自评材料进行了认真审核，对照年度目标指标及完成情况和项目实施情况，进行了综合把关、分析汇总，做出科学合理评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.全年收入情况。2020年省直文博部门收入合计59625.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56642.67万元，上级补助收入100万元，事业收入7720.55万元，其他收入2113.69万元。

2.全年支出情况。2020年省直文博部门支出51408.34万元，其中：基本支出27765.35万元，项目支出23643万元。

3.“三公”经费管理情况。2020年省直文博单位严格控制“三公”经费预算和支出，决算数未超过预算数，预决算信息在规定时间通过政府门户网站进行公开。2020年省直文博部门“三公”经费全年决算支出269.62万元，比2019年“三公”经费支出数394.27下降了124.65万元，同比下降了32%，“三公”经费得到有效控制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年，省直文博系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，特别是在敦煌研究院座谈时的重要讲话精神，抓住机遇、改革创新、担当作为，各项工作取得突破性进展，各单位项目顺利实施，文物工作影响力空前提升，全面促进了我省文物事业平衡协调高质量发展，文物工作助推社会经济发展的特殊作用愈加显著。

目标1完成情况：保障了整个省直文博系统工作全年正常运行，各项业务工作正常开展，项目顺利实施。

目标2完成情况：促进了我省文物事业平衡协调高质量发展，增强文物工作助推社会经济发展的特殊作用。

经综合评价与分析，省文物局部门完成了预定的绩效目标，2020年度部门整体支出绩效自评分为93.12分，自评结果为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

根据《部门整体支出绩效自评表》设定，各项指标完成情况主要从预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等5个一级指标进行打分评价。

1.预算执行率

2019年部门整体支出全年预算数61291.23万元，全年执行数51408.34万元，预算执行率83.87%。该项指标满分10分，自评得分8.38分。

2.部门管理

主要从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理6个二级指标进行评价，总分27分，自评得分27分。

（1）资金投入

主要从基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率等4个三级指标进行评价。

基本支出预算执行率，实际完成值100%，自评得分为满分2.7分。

项目支出预算执行率，实际完成值为82%，满分2.7分，自评得分2.7分。

“三公经费”控制率，“三公”经费年初预算数549.72万元，实际支出数269.62元，减少了280.1万元，比预算减少50.95%，达到了“三公”经费只减不增的预期目标，自评得分为满分2.7分。

（2）财务管理

主要对财务管理制度健全性和资金使用规范性2个三级指标进行评价。

财务管理制度健全性。各单位各项财务管理制度较为健全，局机关制定了《甘肃省文物局经费支出管理办法》《甘肃省文物局专家咨询费支出管理办法》《甘肃省省级党政机关公务接待管理办法》《甘肃省文物局公务用车管理办法》《甘肃省文物保护专项资金预算绩效管理实施细则》等多个相关财务制度，规范了各项财务行为，保障了财务工作的规范运行，本项指标满分值2.7分，自评得分2.7分。

资金使用规范性。各单位资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复用途，资金开支有较为完备的审批流程和管控手段，在预算执行、资金支出、会计核算以及重大事项支出等方面能够遵守各项财经规章，未发现重点违纪违规行为，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况，本项指标满分值2.7分，自评得分2.7分。

（3）采购管理

主要对政府采购规范性进行评价。2020年省直文博系统没有出现无预算批复资产购置行为、无预算计划安排购置行为。各项采购均严格执行《甘肃省2020-2021年政府集中采购目录和采购限额标准》，采购业务符合政府采购相关规定；项目采购程序、采购方式确定等符合《政府采购法》、《招标投标法》等相关规定。本项指标满分2.7分，自评得分2.7分。

（4）资产管理

主要对资产管理规范性进行评价。各单位基本做到财务账务和资产系统数据相符，和对应的实物相符，资产配置较为科学合理，资产处置较为规范；文物管理规范，文物库房的防火、防盗、防水等级达到行业标准。本项指标满分2.7分，自评得分2.7分。

（5）人员管理

主要对在职人员控制率进行评价。各单位人员管理较为规范，严格按编制数招录工作人员，未出现超编现象。本项指标得满分2.7分。

（6）重点工作管理

主要对重点工作管理制度健全性进行评价。各单位针对重点工作、重要任务制定了相应的实施方案，且能够较好地推进实施。本指标满分2.7分，自评得分2.7分。

3.履职效果

履职效果主要从部门履职目标、部门效果目标、社会影响等3个二级指标进行评价。

（1）部门履职目标

主要对文物安全事故、预算收支平衡、开展文物保护评审、验收及鉴定评估次数及文物安全检查考核次数等4个三级指标进行评价。从评价结果看，各单位履职尽责，实际完成值均达到或超过了目标值，全年未发生文物安全事故，本项指标满分19.7分，自评得分10.98分。

（2）部门效果目标

主要对社会效益、指导和协调全省文物保护工作、履行全省文物行政执法督察职责、推动全省文物和博物馆公共服务体系建设4个三级指标进行评价。

2020年，全省文物系统坚持把习近平总书记对甘肃重要讲话和指示以及在中央政治局第二十三次集体学习、在敦煌研究院座谈会上的重要讲话精神，转化为推动全省文物事业发展的澎湃动力和实际行动，尽锐出战、冲锋在前、毫不松懈，确保各项工作任务落地落实。一是按照习近平总书记“努力把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地”要求，全力推动10大项目取得实质性进展。省部共建敦煌研究院前期工作开展顺利，依托敦煌研究院组建了甘肃省敦煌文物保护研究中心，为申报文化遗产领域国家研究中心（或重点实验室）奠定基础。甘肃石窟遗产监测中心建设、莫高窟游客服务体验中心项目有序推进，启动《敦煌莫高窟保护规划（2006—2025）》修编工作。深化院校战略合作，与北京大学、兰州大学等高校签署协议，推荐优秀专家担任兼职教授和导师，系统培养高端敦煌学和科技保护文博人才。加强敦煌学研究，在敦煌学信息资源网中搭建“敦煌藏经洞出土文献目录”和“藏经洞文献研究目录”专题模块，实现敦煌学术资源全球共享。实施“流失海外敦煌藏经洞文献数字化回归”项目，部分境外敦煌文物已实现数字化回归。二是在习近平总书记视察甘肃一周年之际，举办文化遗产保护管理与传承创新研讨会、纪念藏经洞发现120周年学术研讨会和2020中国长城论坛，积极探索新时代文物保护利用新途径。三是举办“飞天神韵·莫高精神——敦煌石窟文化艺术展”并在全省巡展，组建“时代楷模”先进事迹报告团开展宣讲19场次，弘扬践行“莫高精神”。并且全年省文物局指导和协调全省文物保护工作，履行全省文物行政执法督察职责，推动全省文物和博物馆公共服务体系建设都取得了显著的成效，部门效果目标得满分19.6分。

（3）服务对象满意度

主要从群众满意度来进行评价。2020年，全省文博系统在克服疫情造成不利影响的情况下，全年共推出新陈列展览15个，举办专题展览150多个，组织开展“四进”、研学等社教活动1200余场次，累计接待观众近3000万人次。全年群众满意度达到90%以上，目标的满分4.9分。

（4）社会影响

主要对单位获奖情况和违法违纪情况2个三级指标进行评价。

单位获奖情况。2020年，文博单位敦煌研究院文物保护利用群体被中宣部授予“时代楷模”称号，被省委宣传部授予“2019年‘感动甘肃·陇人骄子’”称号；荣获“全国职工职业道德建设标兵单位”称号；敦煌研究院文化弘扬部荣获“全国三八红旗集体”荣誉称号；名誉院长樊锦诗荣获“何梁何利基金科学与技术成就奖”、当选“感动中国2019年度人物”；1人被评为科技部中青年科技创新领军人才，1人入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2人入选国家文旅部优秀专家，2人获政府特殊津贴，1人被评为省优秀专家，2人入选省宣传文化系统“四个一批”人才，1人确定为省拔尖领军人才，3人入选省优秀青年文化人才，这充分体现了党中央、省委和社会各界对我省文物工作的肯定，自评得分为4.5分。

违法违纪情况。2020年未出现国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况，自评得分为满分4.9分。

4.能力建设

主要从长效管理，人力资源建设、档案管理3个三级指标进行评价。

（1）长效管理

主要对中期规划建设完备程度进行评价。2020年，我局坚持把习近平总书记对甘肃重要讲话和指示以及在中央政治局第二十三次集体学习、在敦煌研究院座谈会上的重要讲话精神，转化为推动全省文物事业发展的澎湃动力和实际行动，尽锐出战、冲锋在前、毫不松懈，确保各项工作任务落地落实。按照习近平总书记“努力把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地”要求，全力推动10大项目取得实质性进展。省部共建敦煌研究院前期工作开展顺利，依托敦煌研究院组建了甘肃省敦煌文物保护研究中心，为申报文化遗产领域国家研究中心（或重点实验室）奠定基础。本项指标得满分3分。

（2）人力资源建设

主要对人员培训机制完备性进行评价。各单位有完善的人员培训机制，并定期组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参与外部学习与培训，部门工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升。2020年，共组织文博系统从业人员参加各类业务培训及网上培训1200人次，举办为期三个月、50人参加的黄河流域“三区”文博人才培训，持续提升全省文博队伍素质。本项指标得满分3分。

（5）档案管理

主要对档案管理完备性进行评价。2020年度省直各文博单位档案管理工作完成较好，档案收集保管工作管理到位，专人专职，执行有效。本项指标得满分3分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标原因。

一是疫情原因导致部分项目未开展，部分项目进度缓慢；二是文物保护关键技术有待继续攻克，跨部门、跨学科、跨领域集中攻坚重大课题机制没有完全建立，质量管理体系建设推进缓慢，整体运行效果不明显；三是高层次专业人才引进、培养、激励机制不完善，人才机制投入不够。

2.下一步计划。

一是突出标本兼治，着力加强文物科技保护力度，同时拓展深度广度，持续引领石窟研究的新发展方向；二是加快基础建设，强化高质量发展支撑；三是强化制度落实，全面推进质量管理体系建设，加大高层次和急需紧缺专业技术人才的吸引和培育力度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目11 个，当年财政拨款16353.1万元，全年支出11971.9万元，执行率73.2%。项目支出指标严格按照《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2020〕3号）的要求设置。

通过自评，有 10个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，无“中”或“差”评。项目支出绩效自评明细情况如下：

（一）敦煌研究院业务费项目

2020年敦煌研究院部门项目为敦煌研究院业务活动费。全年预算数7000万元，实际支出5689.53万元，预算执行率为81.28%。该项目自评价得分为90.9分，评价结果为“优”。

1.总体绩效目标完成情况分析

2020年该项目整体完成情况较好，窟区改造替身工程和零星工程完成既定数量的实施，安防工程数量按计划完成，文物保护修复工程达到13项，超过预期数量，举行会议次数、培训次数均达到目标情况，举办展览布展次数超过既定目标数量，其他各项指标基本完成。各指标完成时效较好，且达到预定的效益目标。项目业务正常运行，窟区正常开放，景观得到良好提升。

2.各指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析：购置专用设备数4台（套）；保障办公用房数6栋；实施窟区改造提升工程数6个；实施零星工程数5个；实施安防工程数5项；实施文物保护修复工程数13项；举办会议次数6次；开展培训次数13次；更新球幕影院设备数1套；水电耗材保障面积80000平方米；举办展览布展次数15次；运输展品次数30次；制作影片数3；上述指标均完成目标值要求。补贴景区区间摆渡车租车人数196万人，小于目标值“200万人”，原因为受到疫情影响，旅游人次整体下降较多，实际摆渡车租车人数补贴按照租车人数发放，所以不及目标预期。

（2）质量指标分析：补贴发放准确率、工程验收合格率、设备验收合格率、培训合格率、参会人员到位率等各质量指标均达到100%，符合目标值要求。

（3）时效指标分析：更新球幕影院设备及时性、保障办公用房及时性、实施院区改造提升工程及时性、实施零星工程及时性、实施安防工程及时性、实施文物保护修复工程及时性、举办会议及时性、展培训及时性、水电耗材保障及时性、举办展览布展及时性、运输展品及时性、制作影片及时性、补贴景区区间摆渡车租车及时性、购置专用设备及时性等时效指标均达到目标值要求。

（4）社会效益指标分析：接纳游客人次196万人，小于目标值200万人，原因主要是受疫情影响，旅游人次整体下降较多。业务按时正常开展；园区正常开放率100%，大于目标值95%；园区景观得到实质提升。

（5）满意度指标分析：游客满意度为99%，大于目标值80%。

（6）长效管理指标分析：长效管理机制健全合理。

3.偏离绩效目标得原因及下一步改进措施

一是游客人数和摆渡车补贴人次未达到预期要求，主要原因为受到疫情影响，旅游人次整体下降较多，所以不及目标预期，但实际人数情况好于疫情爆发后的预期。下一年度加强管理，进一步提升服务质量。

二是预算执行率较低得原因是疫情导致部分项目未开展。下一年度要科学设置绩效目标，合理安排项目进度，在保障2021年工作任务的同时，补充完成属于2020年累积的任务。

（二）麦积山石窟艺术研究所业务费项目

1.项目支出预算执行情况

为门票非税收入返还资金安排的项目，项目年初预算580万元，受疫情影响，全年预算数调整为100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98.8分，自评结果为“优”。该项目实施保障了麦积山石窟艺术研究所日常工作的正常开展，实现了年度总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，产出成本控制在预算范围内，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分49分

（2）效益指标

该项目效益指标为社会效益指标1项，受疫情影响，麦积山石窟游客人数下降，总分值15分，自评得分13.8分.

（4）可持续影响指标

该项目可持续影响指标主要档案管理完备性及人员到位率两个三级指标进行考评，总分值15分，自评得分15分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察游客满意度，对照年初设定的游客满意度>=90%进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年虽然受到疫情的影响，但预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（三）麦积山石窟基础设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

为门票非税收入返还资金安排的项目，项目年初预算800万元，受疫情影响，麦积山石窟艺术研究所未实现年初制定的门票上缴计划，预算执行率为0。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分90分，自评结果为“优”。该项目主要是对麦积山石窟文保中心场地平整、土建施工、室内外装饰装修以及室外工程等进行基础设施建设。该项目2020年计划完成文物保护修复中心6000—8000平米建设，用于文物保护及修复工作，2020年麦积山石窟艺术研究所克服疫情造成的不利因素的影响下，完成了年度总体目标，保障了麦积山文物保护修复的场地及实验设备等所需。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，实际完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分50分。

（2）效益指标

该项目效益指标为社会效益和可持续影响两个二级指标，麦积山石窟艺术研究所完成了年初设定的文物保护及修复场地保障率达到100%的既定目标。总分值20分，自评得分20分，

（3）满意度指标

满意度指标主要研究人员满意度，对照年初设定的满意度指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年虽然受到疫情的影响，但预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（四）甘肃北石窟寺文物保护研究所业务费

1.项目支出预算执行情况

为门票非税收入返还资金安排的项目，项目年初预算40万元，全年执行数33万元，预算执行率8.25%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98.25分，自评结果为“优”。该项目保障了北石窟寺文物保护研究所日常工作的正常开展，2020年完成了洞窟二、三台防水工程150米，完成办公用房房顶修缮830平米。达到了预期的年度总体目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分50分。

（2）效益指标

为社会、可持续影响力两个二级指标，该项目较好地完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，自评得分30分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察业务人员满意度，对照年初设定的业务人员满意度1个指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年虽然受到疫情的影响，但预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（五）炳灵寺文物保护研究所业务费

1.项目支出预算执行情况

为门票非税收入返还资金安排的项目，项目年初预算420万元，受疫情影响，炳灵寺文物保护研究所未实现年初制定的门票上缴计划，预算执行率为0。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分90分，自评结果为“优”。2020年，炳灵寺文物保护研究所开展了办公楼门窗屋面节能保温改造、室外环境整治、二次装修复原建设项目等，改善了职工用餐环境。出版了《炳灵寺石窟篆刻书法集》3000册，《高峡平湖的石室造像——炳灵寺》5000册。保障单位各项业务的正常开展，炳灵寺文物保护研究所较好完成了预期年度总体目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

该项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分50分。

（2）效益指标

为经济、社会、生态、可持续影响四个二级指标。该项目较好地完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，自评得分30分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察游客满意度和员工满意度两个二级指标，对照年初设定的游客满意度、职工满意度2个指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年虽然受到疫情的影响，但预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（六）甘肃省博物馆运行经费项目

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，年初预算180万元，全年执行数180万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分99分，自评结果为“优”。该项目保障了甘肃省博物馆教育、宣传、服务等各项工作的正常运转，达到了预期目标。2020年省博物馆展厅全年开展消防安全演练12次，开展线上展览、直播累计观看量1700万余次，鉴定涉案文物33批次共7709件（组），举办学术讲座13场，社会认可度得到显著提高。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，成本控制在预算范围内，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分5分。

（2）效益指标

为社会、可持续影响2个二级指标，该项目较好完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，自评得分29分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察观众满意度，对照年初设定的参展群众满意度1个指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（七）甘肃省博物馆文物保护征集项目

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，年初预算300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。该项目主要用于省博物馆馆藏文物保护和社会流散文物征集等，2020年实际征集文物145件（套），并完成了编号建档，远超年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，成本控制在预算范围内，实际完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分50分

（2）效益指标

为社会、可持续影响2个二级指标，该项目较好完成了年初设定的各项年度指标值，总分值40分，此项自评得分40分。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（八）甘肃省博物馆基础设施维护项目

1.项目支出预算执行情况

为省博物馆房屋出租等非税收入返还资金安排的项目，年初预算527.1万元，全年执行数527.1万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该自评得分99分，自评结果为“优”。该项目主要用于省博物馆基础设施运行维护，相比预算设定绩效目标，较好地实现了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，成本控制在预算范围内，实际完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分50分。

（2）效益指标

为社会、可持续影响两个二级指标。该项目较好地完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，此项自评得分30分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察业务人员满意度，对照年初设定的业务人员满意度1个指标值进行自评，自评得分9分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（九）甘肃简牍博物馆建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，全年预算数7876万元，全年执行数4804.27万元，预算执行率60.99%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目自评价得分87.1分，自评结果为“良”。该项目2020年度完成坑基支护工程1700平米建设，完成土建地上部分面积8151.9平米建设，主体建筑工程完成85%，12月18日，简牍博物馆主体建筑封顶。

3.各项指标完成情况分析

该项目属于延续性项目，权重设置为产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，成本控制在预算范围内，实际完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，得分41分。

（2）效益指标

为社会、可持续影响两个二级指标。该项目较好地完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，此项自评得分30分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察开放后游客满意度，对照年初设定的指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2020年12月18日，简牍博物馆主体建筑封顶。该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（十）甘肃简牍博物馆简牍保护项目

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，本年财政拨款收入100万元，全年支出决算数为100万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目自评得分100分，自评结果为“优”。项目主要用于馆藏简牍及其他文物的保护、修复、文物资料整理研究、馆际学术交流以及相关业务配套工作，2020年，甘肃简牍博物馆完成了居延甲渠候官考古报告整理工作，考古报告总字数约45万字；完成了甘肃简牍博物馆馆藏简牍试问汇编出版1册，涵盖馆藏简牍5000枚；并完成了简牍等专业图书资料的采购以及馆藏纺织品文物保护相关工作。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，成本控制在预算范围内，实际完成了年初设定的各项年度指标值。总分值50分，自评得分50分。

（2）效益指标

本项目不涉及经济效益和生态效益，因此效益指标主要考虑社会效益和可持续影响两部分，总分值30分，此项自评得分30分，完成了年初设定的各项年度指标值。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察观众满意度及研究成果价值满意度2项指标，对照年初设定的指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2019年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（十一）甘肃省文物局业务费

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，项目年初预算270万元，全年执行数238万元，预算执行率88%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分93.27分，自评结果为“优”。该项目的实施保障了省文物局机关各项业务工作的顺利开展，2020年全省文物安全目标责任考核在全省各市州全面开展，我局完成了14个市州的文物安全目标责任考核；项目评审和文物科研课题均超过预计目标，全年共开展了“国际博物馆日”和“文化遗产日”专题宣传活动2次，全年未发生安全责任事故，达到了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，产出成本控制在预算范围内，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分44.46分。

（2）效益指标

为社会、可持续影响两个二级指标。该项目完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，自评得分30分。

（3）满意度指标

主要考察群众满意度，对照年初设定的满意度指标值进行自评，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（十四）甘肃省文物局办公用房租赁项目

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，项目年初预算93.8万元，全年执行数93.8万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。由于省文物局、省文物资料信息中心没有办公场所，为更好服务全省文物事业发展，租用省非遗中心综合楼（面积2666平方米）作为办公场所，以保障单位各项工作正常运行。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，产出成本控制在预算范围内，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分49分。

（2）效益指标

为社会、可持续影响两个二级指标。该项目完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，自评得分30分。

（3）满意度指标

满意度指标主要考察职工对办公场所满意度，对照年初满意度指标值进行评价，自评得分9分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2019年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2020年，本部门共管理省对市县专项转移支付项目2个，省级财政资金预算共安排资金5411万元，并于当年全部转移支付至市县相关单位，执行率100%。通过自评，2个项目得分均在90分以上，结果均为“优”。

- 文保员补助经费

1.项目支出预算执行情况

为财政补助资金项目，项目年初预算411万元，全年执行数411万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。该项目主要是对全省没有专门管护机构的551处省级文物保护单位和1522名长城保护员给予补助。项目总体绩效达到了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，产出成本控制在预算范围内，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分49分。

（2）效益指标

该项目效益指标为社会、可持续影响两个二级指标。项目自实施以来显著提高了业余文保员工作积极性，进一步带动了各级政府对文物安全经费的投入，确保了我省不可移动文物全年未发生重特大安全事故案件，完成了年初设定的各项年度指标值，总分值30分，此项自评得分29分

（3）满意度指标

主要考察各级相关管理部门、文保员对该项目的满意度，对照年初设定的满意度指标值进行评价，自评得分9分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（二）甘肃省文物保护专项资金项目

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目，项目年初预算5000万元，全年执行数5000万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。2020年共支持了79个省级文物保护项目，用于省级文物保护单位的维修、保护与展示，国有博物馆、纪念馆馆藏文物保护，流散文物征集、陈列展览、文物库房及展厅维修等，项目总体绩效达到了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值，产出时效按照计划时间完成，产出成本控制在预算范围内，实际完成了年初设定的各项年度指标值，总分值50分，自评得分50分。

（2）效益指标

该项目效益指标为社会、可持续影响2个二级指标。项目保障了一批文物保护重点工程、博物馆展览陈列项目及文物安消防的实施，在有效实现文物价值延续的基础上，进一步提升了文物展示利用水平，推动了优秀传统文化的传承弘扬，促进了当地生产、就业，增加了当地群众的收入，带动了当地文化旅游价值的提升和旅游品牌的打造，助推了全省文化旅游产业发展。总分值30分，自评得分29分。

（3）满意度指标

主要考察服务对象满意度，对照年初设定的各级文物主管部门、实施单位、社会各界满意度指标值进行评价，自评得分9分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

省文物局将以此次绩效自评结果作为研究开展部门项目和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照省财政厅要求及时公开绩效评价结果。

下一步，将适时开展省级文物保护项目绩效评价工作，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，绩效评价结果分为优、良、中、差四个等次。得分90分（或全年完成值90%）及以上的为“优”，89分至80分（全年完成值89%至81%）的为“良”，79分至60分（全年完成值79%至60%）的为“中”，60分（或完成值60%）以下的为“差”。一年内专项资金未使用且无正当理由及违反财政结转结余相关规定的，直接评定为“差”。评价结果在一定范围内适时公开，并作为省财政厅和省文物局安排各地、各单位下一年度文物保护专项资金预算的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无